ANALISIS PENGARUH PERCEPATAN WAKTU TERHADAP BIAYA DENGAN CRITICALPATHMETHOD

(Studi Kasus Proyek Pembangunan Pabrik Kosmetik PT. Karya Agung Putra Sempana Pandaan)

Muhammad Fauzan1, Wisnu Abiarto Nugroho2, MaulidyaOctavianiBustamin3

Program StudiTeknik Sipil,Fakultas Teknik, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

E-mail:	fauzan.tektomo13@gmail.com, lidyaocta@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Keberhasilan suatu proyek dilihat dari ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek tersebut, keterlambatan proyek menjadi kontribusi utama terhadap terjadinya pembengkakan biaya proyek. Hal yang sama terjadi pada PT.Sampurna Bangun Raya yang sedang mengerjakan proyek Pabrik Kosmetik milik PT. Karya Agung Putra Sempana di Pandaan. Untuk itu disini penulis akan membandingkan metode penjadwalan proyek antara diagram balok dengan menggunakan CPM (CriticalPathMethod). Langkah pertama yang dilakukan adalah Pengumpulan data, seperti kurva S, harga satuan, jumlah tenaga kerja, RAB, BQ dan lain-lain. Setelah data terkumpul dilakukan penjadwalan baru yang berkaitan dengan pekerjaan struktur, seperti balok, pelat lantai, kolom dan lain-lain, untuk memperoleh waktu normal yang akan menjadi acuan. Menganalisa percepatan waktu dengan alternatif yang ditentukan, yakni dengan penambahan jam kerja. Analisa ini menggunakan program software microsoft project. Dan setelah itu akan di peroleh jaringan kerja baru. Dari beberapa tahapan tersebut maka akan diperoleh dua jenis biaya, yang pertama biaya normal dan yang kedua biaya hasil dari percepatan. Setelah memperoleh waktu dan biaya baru, maka waktu dan biaya akan dibandingkan dan dipilih alternatif yang memungkinkan untuk dipakai.

Kata kunci :Perbandingan waktu dan biaya, microsoft project, percepatan

ABSTRACT

The success of a project is seen from the timeliness in the completion of the project, the delay of the project becomes the main contribution to the swelling of the cost of the project. The same thing happened to PT.SampurnaBangun Raya who is working on the Cosmetic Factory project owned by PT. The Great Work of Putra Sempana in Pandaan. For that here the author will compare the method of scheduling projects between block diagrams using CPM (Critical Path Method). The first step is data collection, such as curve S, unit price, number of labor, RAB, BQ and others. After the data is collected, new scheduling related to the work of the structure, such as beams, floor plates, columns and others, to obtain the normal time that will be the reference. Analyzing the acceleration of time with a specified alternative, namely with the addition of working hours. This analysis uses the microsoft project software program. And after that will be obtained a new network of work. From these stages, two types of costs will be obtained, the first the normal cost and the second the cost resulting from acceleration. After obtaining a new time and cost, the time and cost will be compared and selected alternatives that allow it to be used.

Keywords: Acceleration, microsoft project, time and cost comparison

PENDAHULUAN

Waktu dalam proses pelaksanaan sebuah proyek menjadi elemen yang kritis. Karena keberhasilan proyek dilihat dari ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek tersebut, keterlambatan proyek menjadi kontribusi utama terhadap terjadinya pembengkakan biaya proyek. Hal yang sama terjadi pada PT. Sampurna Bangun Raya yang sedang mengerjakan proyek Pabrik Kosmetik milik PT. Karya Agung Putra Sempana di Pandaan.

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya keterlambatan waktu, seperti masalah material, pekerja dan penjadwalan proyek yang kurang tepat menjadi masalah utama terjadinya keterlambatan waktu. Untuk itu disini penulis akan membandingkan metode penjadwalan proyek antara diagram balok dengan menggunakan metode CPM(Critical Path Method). CPM (Critical Path Method) membuat asumsi bahwa waktu aktivitas yang diketahui dengan pasti sehingga hanya diperlukan satu faktor waktu untuk setiap aktivitas.

Tujuan penelitian ini adalah (a) Untuk mengetahui hasil dari penerapan metode CPM dalam penjadwalan waktu dengan metode CPM (Critical Path Method).

(b) Menganalisis percepatan waktu yang optimum dengan metode CPM pada pembagunan Pabrik Kosmetik Pandaan.

(c) Menganalisisperkiraanbiayaakibatpercepatanwaktudenganmetode CPM dariproyekpembangunanPabrikKosmetikPandaan.

METODE

Data yang di gunakanadalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kontraktor Utama dari proyek pembangunan pabrik Kosmetik PT. Karya Agung Putra Sempana Pandaan. Adapun data yang di peroleh adalah kurva S, harga satuan, jumlah tenaga kerja, RAB, BQ dan lain-lain.

Tahapiniadalahtahapanpenelitianawal, yaknimempelajari topik yang akan diangkat sebagai judul dan mempelajari hal-hal apasaja yang dibutuhkan pada studiini.Setelah mengetahui data apasaja yang akan dibutuhkan maka selanjutnya dilakukan pengumpulan data, seperti kurva S harga satuan, jumlah tenaga kerja, RAB, BQ dan lain-lain.Data yang diperolehdariproyekadalah data secara kompleks, maka dilakukan penjadwalan baru yang berkaitan dengan pekerjaan struktur saja, seperti balok, pelat lantai, kolom dan lain-lain, setelah itu akan diperoleh waktu normal yang akanmenjadipatokan.

Menganalisapercepatanwaktudengan alternatif yang ditentukan, yakni dengan penambahan jam kerja/lembur. Dan yang dianalisis adalah yang berada dibagian jalur kritisnya saja. Analisa ini menggunakan program software microsoft project. Dan setelah itu akan di peroleh jaringan kerja baru. Dari beberapa tahapan diatas maka akan diperoleh dua jenis biaya, yang pertama biaya normal dan yang kedua biaya hasil dari percepatan. Setelah memperoleh waktu dan biaya baru, maka waktu dan biaya akan dibandingkan dan dipilih alternatif yang memungkinkan untuk dipakai.

DATA UMUM PROYEK

Berikutini adalah Umum dari proyek pembangunan pabrik Kosmetik PT.Karya Agung Putra Sempana Pandaan:

Nama proyek	: Pabrik Kosmetik

Alamat proyek:Jl. Raya Pandaan Bangil KM4,Pandaan

Fungsi bangunan	: Pabrik Kosmetik

Pemilik proyek	: PT. Karya Agung Putra Sempana

Kontraktor pelaksana: PT. Sampurna Bangun Raya

Biaya kontrak	: Rp. 9.823.491.340,-

Masa pelaksanaan: 360 Hari Kalender

Waktu pelaksanaan: 22 Maret 2018 – 22 Maret 2019

Luas bangunan	: 6460 m^2

Jenis pondasi	: Tiang Pancang

Struktur bangunan: Struktur Baja

Jumlah lantai	: 2 (Dua) Lantai.

DATA KEGIATAN PROYEK

Berdasarkanhasilanalisis Microsoft Project untukpenjadwalanproyektersebutdiketahuilintasankritisdarikegiatan-kegiatankritis. Daftar kegiatan-kegiatankritis pada kondisi normal dapatdilihat pada Tabel 1.

Tahapan pengolahan data ini meliputi kegiatanPerhitungandurasipekerjaandenganmempertimbangkankoefisienpekerja, volume pekerjaan, maupunproduktivitastiapjenispekerjaan. Dalamhalini, jumlahtenagakerja pun sangatpenting dan eratkaitannyadalammenentukandurasimelaluiproduktivitastenagakerja per satuanwaktu.

Yang mengacu pada keputusanmenteriKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia. Nomor Kep.102/Men/VI/2004 tentang Waktu KerjaLembur dan UpahKerjaLembur.

Tabel 1. Daftar Kegiatan Kritis Dalam Kondisi Normal

Item kegiatan yang dipercepat dipilih karena ada beberapa alasan sebagai berikut:

- Kegiatan kritis yang terpilih memiliki resource work atau memiliki pekerja sehingga bisa dipercepat dengan mengolah resourcework.

- Pada kegiatan jalur kritis dapat dilakukan dengan penambahan jam lembur.

- Apabila kegiatan kritis tersebut dipercepat maka dapat mengurangi biaya tidak langsung.

- Apabila mempercepat kegiatan pada kegiatan kritis maka dapat mempercepat durasi proyek secara keseluruhan.

PENERAPAN METODE TIME COST TRADE OFF

BIAYA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Biaya-biaya dalam suatu proyek terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya untuk segala sesuatu yang akan menjadi komponen permanen hasil akhir proyek. Penentuan biaya tidak langsung berdasarkan hasil dari Studi Praktek Estimasi Biaya Tidak Langsung pada Proyek Konstruksi oleh  Soemardi dan Kusumawardani (2010).

Gambar 1. Model hubungan biaya tidak langsung pada kontraktor Kecil Menengah

Berdasarkan grafik diatas pada proyek pembangunan Gedung dengan nilai total proyek sebesar Rp 9.823.491.340Sebelum PPn 10% didapatkan presentase untuk biaya tidak langsung sebesar 2% dari nilai total proyek tersebut secara detail hitungan seperti contoh dibawah berikut ini :

Biaya Tidak Langsung	=  2% x Rp 9.823.491.340

=  196,469,826.8

Biaya Tidak Langsung/Hari =  Biaya Tidak LangsungDurasi Normal Proyek

=  196,469,826.8 / Hari

Biaya Langsung =  Biaya Total Rencana - Biaya Tidak Langsung

=  Rp 9.823.491.340 – Rp 196,469,826.8

= Rp 9,627,021,513.2

Dibawahiniadalahhasilperhitunganbiayalangsung dan biayatidaklangsungsecara total denganpenambahan 2jam lebur dan 3 jam lembur. Seperti yang tertera pada tabel2 dan 3 berikut:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Biaya Langsung, Biaya Tidak Langsung dan Biaya Total Akibat Penambahan 2 Jam Lembur

Tabel 3. Hasil Perhitungan Biaya Langsung, Biaya Tidak Langsung dan Biaya Total Akibat Penambahan 3 Jam Lembur

Dari Tabel 2 dan 3 dapat dilihat bahwa penambahan biaya akibat penambahan 2 jam lembur lebih murah dibandingkan dengan biaya penambahan 3 jam lembur pada durasi percepatan proyek yang sama. Biaya mempercepat durasi proyek (penambahan 2 jam lembur) lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan apabila proyek mengalami keterlambatan dan dikenakan denda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada proyek Pabrik Kosmetik milik PT. Karya Agung Putra Sempana di Pandaan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Penambahan lembur 2 jam dengan biaya total sebesar Rp 10.357.079.973,97 lebih efektif dibandingkan dengan penambahan lembur 3 jam dengan biaya total sebesar Rp. 11.054.966,12.

- Biaya yang digunakan untuk mempercepat durasi proyek dengan penambahan jam lembur 2jam lebih efektif dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan apabila proyek mengalami keterlambatan dan dikenakan denda.

Berdasarkankesimpulan di atas, penulismenyarankanbeberapahalberikut:

- PembuatanhubunganantarpekerjaandalamMicrosoft Projecthendaknyaberdasarkanmetodekonstruksiproyek dan dilakukansecaracermat dan teliti agar diperolehhasilanalisis yang akurat.

- Melakukanpengecekanulangterhadapdurasisecaraberkalasetiapmelakukanpengubahan data.

- Pada penelitianini, hendaknyamengetahuibagaimanakeadaandilapangansecaralangsung agar pembuatanhubunganantarpekerjaandalamMicrosoftProject agar lebihakurat.

- KepadaKontraktorPelaksana Agar LebihTelitidalammemilihmetodepercepatan yang tepatuntukmenyelesaikanpekerjaan yang mengalamiketerlambatan.

DAFTAR PUSTAKA

Badri, Sofyan, (1997). Dasar-Dasar Network Planning. RinekaCipta, Jakarta.

Jay Heizer & Barry Render. 2015. Manajemen Operasi-Manajemen Keberlangsungan dan Rantai Pasok (Edisi 11).Jakarta: SalembaEmpat.

Purhariani,Yenika. 2017. Penerapan CPM (Critical Path Method) Dalam Pembangunan Rumah. Jurnal, Fakultas Teknik, Universitas Nusantara PGRI, Kediri.

Rama Putra, Wahyu. 2017. Analisa Dampak Percepatan Waktu Terhadap Biaya Pada Proyek Pembangunan Stikes Anwar Medika Krian Sidoarjo. Tugas Akhir,  Jurusan  Teknik  Sipil  Universitas  Dr.Soetomo, Surabaya.

Soeharto, Iman. 1997. Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional. Penerbit : Erlangga, Jakarta.

TubagusHaedar Ali, (1995), Prinsip-Prinsip Network Planning. PT.Gramedia, Jakarta.